## Antti Buller
PVM | TUNTIA | Mitä teit?
31.8 | 2 | Ohjaustunti + Tehtävän suunnittelua ja tehtävien jakoa | KOKONAISTYÖAIKA: 70
3.9 | 5 | Tietokannan ER-kaavion suunnittelu ja toteutus pgAdminilla + dokumentointi
3.9 | 3 | Github labeleiden tekoa ja kehitysjonon (backlog) tekemistä
5.9 | 4 | backlogin tekoa
6.9 | 2 | backlogi viimeistely + UI desing
7.9 | 3 | ohjaustunti, ui suunnittelu, tehtävien jako, vm pystytys
8.9 | 3 | remote-ssh linkki vscodeen, branchin luonti githubiin, docker asennus, scrum issuedein palautus(vahinko poisto)
8.9 | 2 | Backendin runko (Express), TMDB-reitti now-playing (axios + Bearer), app.use-liitos
10.9 | 2 | Reitin testaus tokenilla, Mocha/Chai-testi, next-korjaus, start/dev-skriptit (nodemon)
11.9 | 3 | Hakulomake (SearchBar) + tuloslista (SearchResults) + MovieCard-komponentti frontendiin
12.9 | 2 | Haku toimivaksi: axios-kytkentä, CORS, vuosisuodatin
14.9 | 3 | Ohjaustunti + vuosivalidointi-issue kirjattu, Scrum-boardin näkymät, DATABASE_URL-selvitys
17.9 | 3 | Docker-ympäristö (compose + Dockerfilet), vite.config konttiverkkoon
18.9 | 2 | Verkkoyhteydet kuntoon (julkinen IP + CORS), frontendin API-kutsut proxyyn
18.9 | 3 | Tilin poisto backend: DELETE-reitti, JWT-suojaus middlewarella, poisto kannasta CASCADE:lla.
19.9 | 4 | sarjahaku ja tyyppivalinta lisätty, oma hakutulossivu URL-parametreilla, API-kutsut yhtenäistetty plain axiosiin. home.jsx siivoilua
20.9 | 2 | Delete Account -nappi + käyttäjävalikko Headeriin, Docker-buildi korjattu (cookie-parser), DATABASE_URL lisätty, backend-testit läpi
21.9 | 2 | Ohjaustunti ja tehtävien jaot
22.9 | 6 | Movie/serie detail-sivut MVC:llä, TMDB-haku + cast, kortti-klikkaus + hover
23.9 | 2 | ReviewList-komponentti elokuvasivulle, Axios-haku, kentät + jäsentely ruutuihin. Vite-proxyyn /reviews.
24.9 | 1 | Mocha/Chai-testi arvostelureitille (#99): GET-reitti palauttaa listan + tyhjä lista kun ei arvosteluja. Testit läpi
29.9 | 3 | Ryhmän poisto + liittymispyyntö: backend-reitit MVC:llä, napit vahvistuksella, Vite-proxyyn /groups.
5.10 | 2 | Ohjaustunti ja tehtävien jaot
7.10 | 3 | elokuvan lisäys ryhmään elokuvasivun valikosta, tuplaesto schemaan, ryhmäsivun elokuvat 5/rivi. Hakutulosten sarjalinkki korjattu.
10.1 | 3 | Dokumentaation tekoa

## Elmo Lehtosaari
PVM | TUNTIA | Mitä teit?
31.8 | 2 | git, palaveri
6.9 | 2 | ryhmäpalaveri, asioiden priorisointia ja läpikäyntiä
7.9 | 3 | palaveri, projektin alustusta ja aloittelua
13-14.9 | 8 | rekisteröinti, login+routing, merge confliktien korjausta
26.9 | 4 | Suosikit, backend reititys, sivu,jakonappi, headeri
30.9-4.10 | 12 | ryhmien, backend, frontend, 404 sivu, bugi fixejä, jäsenten poisto, nappeja, conflikteja

## Jere Peltola
PVM | TUNTIA | Mitä teit? | Tunnit yht:70
31.8 | 2 | palaveri ja suunnittelua
6.9 | 3 | ui suunnittelu ja tiimi palaveri
7.9 | 3 | palaveri ja ui suunnittelua
8.9 | 4 | React fronttia
12.9 | 5 | frontendin rakenteluia ja axiosta
14.9 | 3 | palaveri,ui muokkausta ja app.jsx korjaus
18.9 | 6 | movies ja series sivujen rakentelua ja testailua
21.9 | 3 | palveri ja groups sivun frontend kehitystä
27.9 | 5 | arvostelu reittien ja backend luomista
28.9 | 4 | groups backend ja frontend luomista
30.9 | 5 | groups hommien jatkamista
3.10.2026 | 4 | groups viimeistelyt
4.10.2026 | 5 | Css tiedostojen muokkausta ja ui
5.10.2026 | 3 | palaveri ja ui muokkailua
7.10.2026 | 4 | ui muokkailua ja mobiili responsiivisuuden tekemistä
11.10.2026 | 6 | ui + responssiivisuuksien viimeistely ja movie carousellin korjaus
12.10.2026 | 4 | seriespage responsiivisuus korjaukset ja palaveri esityksestä
14.10.2026 | 4 | git hubi siivousta ja esityksen valmistelua

## Jussi Mitteli
PVM | TUNTIA | Mitä teit? | Yhteensä (tuntia)
31.8.2026 | 2 | Suunnittelu ja palaverit. | 86
6.9.2026 | 3 | UI suunnitelma ja tiimipalaveri
7.9.2026 | 3 | Tiimipalaveri ja suunnittelua
11.9.2026 | 5 | Elokuva haku endpoint ja testit. TMDB API selvitystä
12.9.2026 | 2 | Endpoint suunnittelua ja docker kontti selvitystä.
13.9.2026 | 3 | Koodin siivousta ja repo main haaran suojaus.
14.9.2026 | 2 | Tiimipalaveri ja seuraavan viikon töiden jako
18.9.2026 | 8 | schema.sq ja tietokanta parannukset sekä uuden ympäristömuuttujan lisäys, toimintojen testausta ja korjausta
19.9.2026 | 6 | backend access token ja refresh token työt
20.9.2026 | 7 | Rekisteröinti testit, login testit ja log out testit. Viimeistelty kirjautuminen ja log out
21.9.2026 | 2 | Tiimipalaverit
24.9.2026 | 4 | Suosikkien lisäämisen kehitykjsen aloitus.
25.9.2026 | 4 | Suosikkien poistaminen ja sen testaus backendiin
28.9.2026 | 2 | Tiimipalaveri
29.9.2026 | 2 | Autentikointi ongelman bugin juuri syyn selvitystä
1.10.2026 | 2 | Muutoksien suunnittelua autentikaatioon
2.10.2026 | 8 | autentikoinnin loppu korjaukset ja testaukset. autentikoinnin muutokset mvc malliin. Refresh token ja access token testit
3.10.2026 | 5 | Favorites rästi hommien tekoa ja favorites toimintaan
5.10.2026 | 2 | Tiimipalaveri
9.10.2026 | 6 | Dokumentoinnin suunnitelu ohje sekä vaatimusten selvittelyä. Projektin tilanteen selvitystä. Readme pohjan aloitus ja dokumentaation rakenteen suunnittelua.
10.10.2026 | 4 | Vuosivalidointi. elokuvien haun muutoksien suunnittelua. Antin kanssa jaarittelua. Pull requjen hyväksymistä.
11.10.2026 | 2 | Projektin tilan tutkiminen
12.10.2026 | 2 | Tiimipalaveri